## Sprint 1 Backlog
Nombre del Proyecto | Sprint 3 Burndown | Product Owner: |  | Edwin Alexis Chaparro Maldonado
Objetivo del Sprint | Mejoramiento del Backend | Dias por Sprint: | 7 | Team: |  |  | Equipo Grupo 8
|  | Numero de Sprint: 5 |  | Sprint Fechas: |  |  | 09/11/21 -15/11/2021
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Fin | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2021-11-01 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-15
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 311 | 266.5714 | 222.1429 | 177.7143 | 133.2857 | 88.8571 | 44.4286 | -7.1054e-14 | 0 | -44.4286 | -88.8571 | -133.2857 | -177.7143
| Total del Sprint:5 |  | 311 | 27 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 31
Requerimientos Sprint 3
Integracion del Backend
| Creación de entidades |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mapeo,Definición de rutas y controladores |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
| Creación de consultas Nombre ,id y años |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conexión a Mongo DB ATLAS |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| Pruebas con Postman |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Crear repositorio de código Git y subirlo a GitHub |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Las Reuniones de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Planeación del Sprint
| Scrum Diario |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Reuniones de Scrum |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3